## Příloha č. 1 NAP adaptace
kód dle NAPAZK 2026-30 | kód dle NAPAZK 2021-25 | Dílčí cíl | Název | Gestor | Spolupráce | Termín | Předpokládané výstupy * | Finanční náročnost do r. 2030 ** | Stávající finanční zdroje a ekonomické nástroje ** | Potenciální a NOVÉ ekonomické nástroje ** | EU zdroje do r. 2030 (v mil. Kč) | NÁRODNÍ zdroje do r. 2030 (v mil. Kč) | Požadavky na NOVÉ NÁRODNÍ zdroje (v mil. Kč) | Relevantní strategické dokumenty *** | Priorita
SC1 |  |  | Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného vodního režimu
o1-1 | o1_1 | DC1.a | Podpora realizací pozemkových úprav s ohledem na změnu klimatu | [11 empty] | vysoká
1-1.1 | 1_1.1 |  | Zvýšení uplatnění ekostabilizačních prvků v plánech společných zařízení | MZe | SPÚ, MŽP | průběžně | E,O,I | nelze odhadnout | SR, SP SZP | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
1-1.2 | 1_1.2 |  | Výkup pozemků a majetkové vypořádání pro ekostabilizační a protierozní opatření | MZe | SPÚ, MŽP | průběžně, KT: 2027 (L) | L,E | nelze odhadnout | SR |  |  |  |  | SPŽP | vysoká
1-1.3 | 1_1.3 |  | Priorita adaptačních opatření a šetrné realizace cestní sítě | MZe | SPÚ, MŽP | průběžně | O,E | nelze odhadnout | SP SZP | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
1-1.4 | 1_2.1 |  | Zajištění pozemků pro adaptační opatření v rámci pozemkových úprav | MZe | SPÚ, MŽP, správci povodí, správy NP | průběžně | M,O | nelze odhadnout | SR | [5 empty] | vysoká
1-1.5 | 1_2.2 |  | Motivace vlastníků a hospodařících subjektů k účasti na pozemkových úpravách | MZe | SPÚ | průběžně | I,M,O | nelze odhadnout | SR | [5 empty] | vysoká
1-1.6 | 1_2.3 |  | Prioritní komplexní pozemkové úpravy v klimaticky ohrožených územích | MZe | SPÚ | průběžně | M,O | nelze odhadnout | SP SZP | NRPP |  |  |  |  | vysoká
1-1.7 | 1_2.4 |  | Začlenění opatření z KoPÚ do evidence LPIS a aktualizace vrstev | MZe | SPÚ | průběžně | O | nelze odhadnout | SR | [5 empty] | vysoká
o1-3 | o1_3 | DC1.a | Realizace komplexních pozemkových úprav s ohledem na zvýšení retenční kapacity a ekologické stability krajiny | [11 empty] | vysoká
1-3.1 | 1_3.1 |  | Kombinace technických a přírodě blízkých opatření v rámci SZ pro zvýšení retenční kapacity krajiny | MZe | MŽP, SPÚ | průběžně | M,O | nelze odhadnout | SP SZP | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
1-3.2 | 1_3.2 |  | Podpora nákupu zemědělské půdy farmáři s vazbou na místní hospodaření | MZe |  | průběžně | L,E |  | PGRLF | [5 empty] | vysoká
o1-4 | o1_4 | DC1.e | Výzkum v oblasti zmírnění a prevence možných dopadů změny klimatu na agrární sektor | [11 empty] | střední
1-4.1 | 1_4.2 |  | Kontinuální výzkum genetických zdrojů pro výživu a zemědělství | MZe | MŠMT | průběžně | O,V | 90 mil. Kč/rok, tj. celkem 450 mil. | SR, NAZV, DP 6 Genetické zdroje | - |  | 435 | 15 | AP NPGZ 2023-27, Zásady NPGZ | střední
1-4.2 | 1_4.3 |  | Podpora výzkumu a šlechtění odolných odrůd a plemen a klimaticky adaptovaných zemědělských systémů | MZe |  | průběžně | O,V,I | nelze odhadnout | NAZV, SR (MZe) |  |  |  |  | ZEMĚ II | střední
1-4.3 | 1_4.4 |  | Podpora výzkumu a inovací půdoochranných technologií a postupů | MZe |  | průběžně | O,V,E,I |  | NAZV, SR (MZe) | [5 empty] | střední
1-4.4 | 1_4.5 |  | Podpora výzkumu ekologického zemědělství a jeho klimatické odolnosti | MZe |  | průběžně | O,V |  | NAZV | [5 empty] | střední
o1-5 | o1_5 | DC1.b | Opatření k omezení vodní a větrné eroze zemědělské půdy | [11 empty] | vysoká
1-5.1 | 1_5.1 |  | Realizace technických protierozních opatření podle míry ohroženosti území | MZe | MŽP | průběžně | E,M,O |  | SP SZP, SR (MZe) | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
1-5.2 | 1_5.2 |  | Podpora trvalých vegetačních prvků s protierozní funkcí | MŽP | MZe | průběžně | E,M | nelze oddělit od 1-11.1 | OPŽP, NPŽP | NRPP | = | = |  | SPŽP | vysoká
1-5.3 | 1_5.4 |  | Realizace nástrojů SZP pro ochranu půdy a podporu resilience zemědělské krajiny | MZe |  | průběžně | M,L,E | do 2028 5,7 mld. Kč (EU: 2 mld. Kč, národní: 3,7 mld. Kč) | SR (MZe), SP SZP | NRPP | 1993.7 | 3702.5 |  | SP SZP - 3.10; 05.31.01; 05.31.02; 06.31.03; 16.70, 17.70; 41.73; 23.70; 26.70 | vysoká
1-5.4 | 1_5.5 |  | Modernizace monitoringu plavenin ve vodních tocích | MŽP (ČHMÚ) | MZe | průběžně, KT: 2028 | E,O |  | OPŽP | NRPP | 200 |  |  |  | vysoká
1-5.5 | 1_5.6 |  | Aktualizace a zdokonalení protierozní kalkulačky | MŽP | MZe | průběžně | M,O,I |  | SR | [5 empty] | vysoká
1-5.6 | 1_5.7 |  | Aktualizace metodiky půdního průzkumu a vzorových pachtovních smluv | MZe |  | 2027 | M,O,I |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
1-5.7 | 1_5.9 |  | Zajištění přístupu a aktualizace informací o ochraně půdy | MZe | MŽP, VÚMOP | průběžně | I,M,O | 17 mil. Kč; VÚMOP 6,5 mil. Kč | SR (MZe) | - |  | 17 |  | Startegie MZe 2030: A.1 | vysoká
1-5.8 | 1_5.10 |  | Zefektivnění monitoringu eroze zemědělské půdy | MZe | SPÚ, MŽP, VÚMOP | 2028 | L,O,M | nelze odhadnout | SR | [5 empty] | vysoká
1-5.9 | 1_5.11 |  | Demonstrační farmy pro vzdělávání o půdoochranných opatřeních | MZe |  | průběžně, KT: 2027 | O,M,I | 95 mil. Kč | SR | - |  | 95 |  | Strategie MZe 2030: A.8.2 | vysoká
1-5.10 | 1_5.13 |  | Zásady dobré zemědělské praxe pro ochranu vodních toků a nádrží před dopady zemědělství | MZe | MŽP | 2028 | M,E,I | [6 empty] | SPŽP | vysoká
1-5.11 | 1_5.14 |  | Tvorba a obnova větrolamů v oblastech ohrožených větrnou erozí | MŽP | MZe | průběžně | E,M | 30 mil. Kč | OPŽP | POP, NRPP | 30 | 10 | 10 | SPŽP | vysoká
o1-6 | o1_6 | DC1.b | Udržování a zvyšování schopnosti půdy vázat vodu a uhlík | [11 empty] | střední
1-6.1 | 1_6.1 |  | Podpora organické hmoty a zlepšení půdní struktury | MZe | MŽP | průběžně | E,I,L | do 2028 151 mil. Kč (EU: 52,8 mil. Kč, národní: 98,2 mil. Kč) | SR (MZe), SP SZP | NRPP | 52.8 | 98.2 |  | SP SZP - 3.10; 05.31.01; 05.31.02 a SP SZP intervence 17.70 | střední
1-6.2 | 1_5.8 |  | Bilancování a monitoring organické hmoty a uhlíku v půdě | MZe | MŽP, VÚMOP, ÚKZÚZ | 2027 | V,L,M | [7 empty] | střední
o1-7 | o1_7 | DC1.b | Stabilní podpora a propagace ekologického zemědělství s důrazem na mimoprodukční a adaptační funkce | [11 empty] | střední
1-7.1 | 1_7.1 |  | Vyhodnocení adaptace ekologického a konvenčního zemědělství na změnu klimatu | MZe | MŽP | 2028 | V |  | NAZV | [5 empty] | střední
1-7.2 | 1_7.4 |  | Realizace opatření APEZ – podpora konkurenceschopnosti ekologického zemědělství | MZe | MZd, MMR, MŽP | průběžně, KT: 2027 | O |  | SR (MZe), programy EU | [5 empty] | střední
o1-8 | o1_8 | DC1.c | Výstavba nových a modernizace stávajících zavlažovacích systémů | [11 empty] | střední
1-8.1 | 1_8.1 |  | Podpora moderních a efektivních zavlažovacích systémů včetně závlahových nádrží | MZe |  | průběžně | E | 650 mil. Kč | SR | - |  | 650 | 650 | Strategie MZe 2030: H.2.2; Koncepce SUCHO | střední
o1-9 | o1_9 | DC1.c | Minimalizace vlivu nevhodně provedených odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok vody z krajiny | [11 empty] | střední
1-9.1 | 1_9.1 |  | Optimalizace a revitalizace závlahových a odvodňovacích systémů | MZe | MŽP | průběžně | E,O | MZe: 650 mil. Kč; MŽP: 15 mil. Kč | SP SZP, SR (MZe), OPŽP | - | 15 | 650 | 650 | Strategie MZe 2030 (H.2.2) Koncepce SUCHO | střední
1-9.2 | 1_9.2 |  | Generel a informační systém odvodňovacích staveb | MZe | VÚMOP, správci povodí, SPÚ | 2028 | V,M,O | 5 mil. kč | SR (MZe), NAZV | [5 empty] | střední
o1-10 | o1_10 | DC1.c | Aplikace technologických postupů snižujících neproduktivní výpar, maximalizace efektivity využívání půdní vláhy | [11 empty] | střední
1-10.1 | 1_10.1 |  | Podpora technologií zvyšujících efektivitu využití půdní vláhy | MZe |  | průběžně | M,I,E |  | SP SZP, SR (MZe) | NRPP |  |  |  |  | střední
o1-11 | o1_11 | DC1.d | Podpora systémů hospodaření a uspořádání zemědělské krajiny přispívající ke zvyšování odolnosti ke změně klimatu | [11 empty] | střední
1-11.1 | 1_11.1 |  | Podpora krajinných prvků zvyšujících odolnost zemědělské krajiny vůči změně klimatu | MŽP | MZe, MK, SPÚ, AOPK ČR | průběžně | L,M | Celofaremní ekoplatba (2023-2027): 1,175 mld. EUR. Podmíněnost a SPÚ: nelze odhadnout. OPŽP: 2,7 mld. Kč (vegetační prvky) | OPŽP, SP SZP, PPK/NPŽP | POP, NRPP | 30312.5 | 120 |  | SP SZP - 3.10; 05.31.01; 05.31.02; 05.31.03; 05.31.04 | střední
1-11.2 | 1_11.2 |  | Systém faremního plánování pro posílení ekosystémových funkcí po roce 2027 | MZe | MŽP, ÚKZÚZ, VÚMOP | 2027 | M,O,I |  | SP SZP | NRPP |  |  |  |  | střední
1-11.3 | 1_11.3 |  | Podpora agrolesnictví pro zlepšení funkcí zemědělské krajiny | MZe | MŽP, ÚKZÚZ, SPÚ, VÚK, VÚLHM, VÚMOP | průběžně | E | do 2028 610,7 mil. Kč (EU: 213,7 mil. Kč, národní: 397 mil. Kč). SPÚ: nelze odhadnout | SR 65%, SP SZP (kofinancování 35 %) | NRPP | 213.7 | 397 |  | SP SZP intervence 42.73; 26.70 | střední
1-11.4 |  |  | Podpora plošných opatření přispívajících k cílům v oblasti klimatu | MZe |  | průběžně, KT: 2027 | L,E,M,I | viz 1-11.1 | SR, SP SZP | NRPP | = |  |  | SP SZP - 3.10; 05.31.01;05.31.02 | střední
o1-13 | o1_13 | DC1.d | Zajištění ekonomické a produkční udržitelnosti zemědělského hospodaření v krajině | [11 empty] | střední
1-13.1 | 1_13.1 |  | Podpora diverzifikace rostlinné a živočišné výroby a zachování klíčových komodit pro udržitelnou krajinu | MZe | MŽP | průběžně | E,V | [7 empty] | střední
1-13.2 | 1_13.3 |  | Efektivní využívání zemědělských vstupů prostřednictvím precizního zemědělství | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2029 | E,I | nelze odhadnout | SP SZP, SR | NRPP |  | nelze odhadnout |  | Strategie MZe 2030+ (strategický cíl A6, dílčí cíl A.6.3). | střední
o1-14 | o1_14 | DC1.d | Diverzifikace zemědělských činností a příjmů pro posílení klimatické a ekonomické odolnosti | [11 empty] | střední
1-14.1 | 1_14.1 |  | Prioritizace malých zemědělských podniků v rámci podpor | MZe |  | průběžně, KT: 2028 | E |  | SP SZP | NRPP |  |  |  |  | střední
1-14.2 | 1_14.2 |  | Podpora diverzifikace zemědělských činností | MZe |  | průběžně, KT: 2028 | E |  | SP SZP | NRPP |  |  |  |  | střední
1-14.3 | 1_14.3 |  | Stanovení vhodného hospodaření v záplavových územích | MZe | MŽP | průběžně, KT:2028 | V,M,I |  | SR, NAZV | [5 empty] | střední
o1-15 | o1_15 | DC1.e | Rozvoj dostupnosti systému včasné výstrahy před extrémními meteorologickými jevy pro zemědělce | [11 empty] | střední
1-15.1 | 1_15.1 |  | Komplexní management a prevence rizik změny klimatu v zemědělství | MZe | TA ČR, MŠMT | 2028 | V,M |  | SR (MZe), TA ČR | [5 empty] | střední
1-15.2 | 1_15.2 |  | Monitoring a předpovědi sucha a vydatných srážek pro včasné výstrahy zemědělcům | MZe | MŽP, ČHMÚ, SPÚ, TA ČR | 2028 | V,O |  | SR (MZe, MŽP) | [5 empty] | střední
o1-16 | o1_16 | DC1.e | Podpora systému řízení rizik škodlivých organismů zemědělských plodin | [11 empty] | střední
1-16.1 | 1_16.1 |  | Posílení fytosanitární bezpečnosti | MZe | ÚKZÚZ | průběžně | V,O,M |  | SR (MZe), NAP k bezpečnému používání pesticidů, programy EK | [5 empty] | střední
SC2 |  |  | Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu
o2-1 | o2_1 | DC2.a | Dosažení stavů zvěře únosných pro zachování přirozené obnovy širokého spektra dřevin | [11 empty] | vysoká
2-1.1 | 2_1.1 |  | Regulace spárkaté zvěře pro ekologickou stabilitu lesů | MZe | MŽP | 2028 | L |  | SR (MZe) |  |  |  |  | SPŽP | vysoká
2-1.2 |  |  | Přeshraniční spolupráce na prevenci a monitoringu dopadů | MZe | MŽP, správy NP | průběžně | O |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
o2-2 | o2_2 | DC2.a | Podpora hospodářských způsobů s trvalým půdním krytem lesního porostu s dlouhou nebo nepřetržitou obnovní dobou | [11 empty] | vysoká
2-2.1 | 2_2.1 |  | Demonstrační plochy pro ověřování přírodě bližšího hospodaření | MZe | MŽP, MŠMT, KPR, NLI, VÚLHM | průběžně, KT: 2029 | V/O, E |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
2-2.2 | 2_2.2 |  | Osvěta a podpora přírodě bližších hospodářských způsobů pro zvýšení odolnosti lesů vůči změně klimatu | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2029 | I,E | MZe: osvětové akce cca. 200 tis./rok; MŽP: přírodě bližší hospodářské způsoby OPŽP 150 mil. Kč | SR (MZe, MŽP), OPŽP, SP SZP | vložné, NRPP | 150 | 1 |  | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | vysoká
o2-3 | o2_3 | DC2.a | Preference a zajištění přirozené obnovy lesa | [11 empty] | střední
2-3.1 | 2_3.1 |  | Podpora přirozené obnovy lesů v nestátních lesích | MZe | MŽP, MO | průběžně, KT: 2028 | E,L,M |  | SR (MZe, MŽP a MO) |  |  |  |  | SPŽP | střední
o2-4 | o2_4 | DC2.a | Zvyšování ekologické stability lesních porostů a odolnosti vůči biotickým i abiotickým škodlivým činitelům volbou vhodné druhové, věkové a prostorové skladby | [11 empty] | vysoká
2-4.1 | 2_4.1 |  | Podpora obnovy lesů po kůrovcové kalamitě | MZe | MŽP, MO | průběžně, KT: 2026 | E,M,O |  | SR (MZe, MŽP a MO), SP SZP | NRPP |  |  |  |  | vysoká
2-4.2 | 2_4.3 |  | Motivace vlastníků k zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | E | OPŽP součástí 2-2.2 | SR (MZe, MŽP a MO), SP SZP, OPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
2-4.3 | 2_4.4 |  | Uplatňování cílových druhových skladeb dle aktualizovaných OPRL | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | M,O | [6 empty] | SPŽP | vysoká
2-4.4 | 2_4.5 |  | Podpora přeměn a přestaveb poškozených či ohrožených lesních porostů | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | M,E | OPŽP součástí 2-2.2 | SR (MZe, MŽP a MO), SP SZP, OPŽP | NRPP |  |  |  |  | vysoká
2-4.5 | 2_4.6 |  | Sjednocení pravidel pro využívání nepůvodních dřevin v lesích | MŽP | MZe | průběžně, KT: 2027 | M |  | SR | [5 empty] | vysoká
2-4.6 | 2_4.9 |  | Formulace a plnění adaptačních požadavků pro státní lesy | MZe | MŽP, MO, KPR | průběžně, KT: 2027 | O,M | 1300 mil. Kč (EU: 200 mil. Kč, národní: 800 mil. Kč, požadavky na nové národní zdroje 300 mil. Kč) | LIFE, NV 30/2014, PRV | offsety | 200 | 800 | 300 | SZP 2023-2027; Koncepce SLP do 2035; EU Forest Strategy for 2030; Biodiversity Strategy for 2030 | vysoká
2-4.7 | 2_4.10 |  | Metodické vedení orgánů státní správy k adaptaci lesů | MZe | MŽP, MO | průběžně | M | [7 empty] | vysoká
2-4.8 | 2_4.11 |  | Podpora pestrých druhových skladeb lesů | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | E | OPŽP součástí 2-2.2 | SR (MZe, MŽP a MO), OPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | vysoká
o2-5 | o2_5 | DC2.a | Stanovení rizikových oblastí pro prioritní realizace adaptačních opatření v lesních ekosystémech | [11 empty] | vysoká
2-5.1 | 2_5.1 |  | Identifikace degradovaných lesních půd | MZe | MŽP | 2030 | V |  | SR (program podpory VaV, MZe, popř. NLI) |  | 0 | 11 | 0 |  | vysoká
2-5.2 | 2_5.2 |  | Metodika inventarizace uhlíku v lesních půdách | MZe | MŽP | 2027 | V,M | v rámci výzkumného úkolu MZe (NAZV) | SR (MŽP, MZe) |  |  | 15 | 3 | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | vysoká
2-5.3 | 2_5.3 |  | Monitoring a výzkum půdních vlastností a půdní bioty | MZe | MŽP | 2028 | V,O |  | SR (program podpory VaV, Monitoring ICP Forests, MZe, ÚKZÚZ, popř. NLI) | financování z EU v rámci Soil Monitoring Law? | 0 | 21 | 0 |  | vysoká
2-5.4 | 2_5.4 |  | Vyhodnocení vlivu chemických meliorací na půdu a lesní porosty | MZe | MŽP | 2028 | V |  | SR (Lesní ochranná služba, ÚKZÚZ) |  | 0 | 17.5 | 0 | Program revitalizace Krušných hor, část D - Podpůrné činnosti | vysoká
2-5.5 | 2_5.5 |  | Vyhodnocení vlivu lesní skladby na mikroklima a vodní režim | MZe | MŽP | 2028 | V,M | [7 empty] | vysoká
2-5.6 |  |  | Vyhodnocení postupů lesnického managementu pro podporu udržení a zlepšování půdních vlastností ve vztahu ke změně klimatu | MZe | MŽP | průběžně | V,M |  | SR (MZe/programy podpory VaV) |  |  | 4 |  |  | vysoká
o2-6 | o2_6 | DC2.a | Zpracování doporučených zásad dobré praxe pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře | [11 empty] | vysoká
2-6.1 | 2_6.1 |  | Doporučené zásady hospodaření pro adaptaci lesů | MZe | MŽP | 2027 | V,O | [7 empty] | vysoká
2-6.2 | 2_6.3 |  | Motivace a kontrola dodržování zásad dobré praxe pro adaptaci lesů | MZe, MŽP | MO | průběžně | O | 50 mil. Kč | SR | offsety | 0 | 25 | 25 | SZP 2023-2027; Koncepce SLP do 2035; EU Forest Strategy for 2030; Biodiversity Strategy for 2030 | vysoká
o2-7 | o2_7 | DC2.b | Ochrana genofondu domácích, změnou klimatu ohrožených lesních dřevin | [11 empty] | střední
2-7.1 | 2_7.1 |  | Ochrana a posílení genetických zdrojů původních dřevin | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | O,M,E |  | SR (MZe - Národní program ochrany genofondu), SP SZP | [5 empty] | střední
2-7.2 | 2_7.2 |  | Poznání, mapování a namnožení dřevin z výsušných stanovišť | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | V,O | [7 empty] | střední
2-7.3 | 2_7.3 |  | Podpora uplatnění minoritních teplomilných druhů v lesnictví | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | V,E | [7 empty] | střední
o2-8 | o2_8 | DC2.b | Zohlednění potřeby zachování dostatečného a stanovišti odpovídajícího množství organické hmoty v půdě při zajišťování biomasy jako energetického zdroje | [11 empty] | střední
2-8.1 | 2_8.1 |  | Podpora ekologické stability lesů prostřednictvím ponechávání těžebních zbytků a mrtvého dřeva k zetlení | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | E,L | OPŽP součástí 2-2.2 | SR (MZe, MŽP a MO), dotace EU (SP SZP), OPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o2-9 | o2_9 | DC2.b | Podpora systému zvládání rizik biotických škodlivých činitelů lesních a okrasných dřevin | [11 empty] | střední
2-9.1 | 2_9.1 |  | Monitoring škodlivých činitelů dřevin | MZe | ÚKZÚZ, VÚLHM, LČR, MŽP | průběžně | O,V |  | SR (MZe - LOS, ÚKZÚZ), spolufinancováno EU |  | 4 | 39 |  |  | střední
2-9.2 | 2_9.2 |  | Výzkum, osvěta a informovanost v oblasti rizik biotických škodlivých činitelů dřevin a jejich integrovaného managementu | MZe (ÚKZÚZ) | MŽP (VÚK), VÚLHM | průběžně | V, M, I |  | SR (MZe - LOS, FoRISK, ÚKZÚZ, programy VaV), spolufinancováno EFSA (osvěta) | [5 empty] | střední
o2-10 | o2_10 | DC2.b | Podpora trvalého využívání genetických zdrojů lesních dřevin a zkvalitnění evidence genetických zdrojů lesních dřevin | [11 empty] | střední
2-10.1 | 2_10.1 |  | Podpora systému sběru a evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin | MZe | MŽP, AOPK ČR, správy NP | průběžně, KT: 2026 | V,M,O,E |  | SR (Národní program ochrany genofondu), SP SZP (Genofond) | financování z EU na základě Nařízení pro FRM | 30 | 150 |  |  | střední
2-10.2 | 2_11.1 |  | Podpora digitální evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin a rozvoj databáze genetických zdrojů lesních dřevin | MZe (NLI, VÚLHM) | MŽP, AOPK ČR, správy NP | průběžně | V |  | SR (ERMA2) | financování z EU na základě Nařízení pro FRM | 30 | 120 |  |  | střední
2-10.3 | 2_11.2 |  | Podpora rozvoje a naplňování databáze DNA charakteristik | MZe (VÚLHM) |  | průběžně | O |  | SR (Národní program ochrany genofondu), NAZV, TAČR | financování z EU na základě Nařízení pro FRM | 20 | 180 |  |  | střední
o2-12 | o2_12 | DC2.c | Optimalizace opatření lesnickotechnických meliorací včetně odvodňovacích systémů a objektů hrazení bystřin se zaměřením na ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích | [11 empty] | střední
2-12.1 | 2_12.1 |  | Respektování přirozeného vodního režimu při lesnicko-technických melioracích | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | E | [6 empty] | SPŽP | střední
2-12.2 | 2_13.1 |  | Revize odvodnění lesních půd s podporou přirozeného vodního režimu | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | M,I,O,E |  | SR |  |  |  |  | SPŽP | střední
o2-14 | o2_14 | DC2.c | Realizace opatření pro zadržení vody v lesích | [11 empty] | střední
2-14.1 | 2_14.1 |  | Podpora ochrany a obnovy vodních ekosystémů a retence vody v lesích | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | E,O,M | OPŽP součástí 1-11.1 | SR (MZe, MŽP), SP SZP, OPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o2-15 | o2_15 | DC2.c | Aplikování postupů a opatření při těžbě, obnově lesa, dopravě dříví a na lesních cestách ke zpomalení povrchového odtoku srážkových vod a proti erozi půdy | [11 empty] | střední
2-15.1 | 2_15.1 |  | Minimalizace poškození lesní půdy při těžbě a dopravě dříví | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | M,E |  | SR (MZe) |  |  |  |  | SPŽP | střední
2-15.2 | 2_15.2 |  | Optimalizace rozvoje lesní cestní sítě za účelem omezení povrchového odtoku vody | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | M,O |  | SR (MZe) | [5 empty] | střední
2-15.3 | 2_15.3 |  | Omezení soustředěného odtoku u lesní dopravní infrastruktury | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2027 | O,V |  | SR |  |  |  |  | SPŽP | střední
o2-16 | o2_16 | DC2.c | Zachování či zlepšení stavu souborů lesních typů ovlivněných vodou a ochrana mokřadů, rašelinišť a pramenišť v lesích | [11 empty] | nízká
2-16.1 | 2_16.1 |  | Aplikace managementových opatření na lesních stanovištích ovlivněných vodou | MZe | MŽP, AOPK ČR, správy NP | průběžně, KT: 2027 | M,O |  | SR |  |  |  |  | SPŽP | nízká
SC3 |  |  | Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb vodních a na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu krajiny a s ohledem na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné užívání vody
o3-1 | o3_1 | DC3.a | Legislativní úprava podmínek provozu odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci a požadavků na zachycování a následné čištění odlehčovaných vod | [11 empty] | nízká
3-1.1 | 3_1.1 |  | Ochrana vodních toků před přepady z odlehčovacích komor | MŽP, MZe |  | 2027 | L,E |  | SR |  |  |  |  | SPŽP | nízká
3-1.2 |  |  | Registrace a digitalizace žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod | MŽP | MZe | 2027 | O |  | SR | [5 empty] | nízká
3-1.3 |  |  | Přeshraniční spolupráce na prevenci a monitoringu opatření na odlehčovacích komorách | MZe | MŽP, krajské úřady | průběžně | O |  | SR | INTERREG |  |  |  |  | nízká
o3-2 | o3_2 | DC3.a | Komplexní revitalizace koryt vodních toků a niv a podpora samovolné renaturace | [11 empty] | vysoká
3-2.1 | 3_2.2 |  | Podpora revitalizace a renaturace koryt vodních toků a niv vč. migrační prostupnosti | MŽP | MZe, AOPK ČR, správci povodí, LČR, správy NP, správy NP, SFŽP, SPÚ, VÚV | průběžně | E, O, M, L | cca 3 mld. Kč | OPŽP, NPŽP, OPST, Norské fondy, SR, SP SZP, rozpočty správců vodních toků | POP, NRPP | 3000 | 1000 |  | SPŽP; Koncepce SUCHO | vysoká
3-2.2 | 3_2.3 |  | Podpora správy a obnovy drobných vodních toků | MZe | MŽP, AOPK ČR, správy NP | průběžně | E | Program 129 490: 900 mil. Kč (2026-2028) | SR (MZe), zdroje státních podniků Povodí |  | 0 | 900 |  | Strategie MZe 2030: SC H.2 a SC H.5; Koncepce SUCHO | vysoká
3-2.3 | 3_2.4 |  | Metodické vedení subjektů při nápravě povodňových škod | MŽP, MZe | AOPK ČR | průběžně, KT: 2026 | M,I | nelze odhadnout | SR | [5 empty] | vysoká
3-2.4 | 3_2.5 |  | Vymezení údolních niv pro územní plánování a ochranu jejich funkcí | MŽP | MMR, MZe, správci povodí, LČR | 2030 | O,V,E | cca 40 mil. Kč | SR, SFŽP | NRPP |  | 40 |  |  | vysoká
o3-3 | o3_3 | DC3.b | Preventivní ochrana vodních zdrojů a revize aktivit ohrožujících kvalitu i množství vod | [11 empty] | střední
3-3.1 | 3_3.1 |  | Účelové lesní hospodářství v ochranných pásmech vodních zdrojů a CHOPAV | MZe | MŽP, správci povodí | 2030 | O |  | SR (MZe) | [5 empty] | střední
3-3.2 | 3_4.1 |  | Aktualizace celostátních databází OPVZ | MŽP | MMR, VÚV | průběžně, KT: 2028 | O,L |  | SR (MŽP) | [5 empty] | střední
3-3.3 |  |  | Přijímání opatření na ochranu vodních zdrojů před znečištěním ze zemědělského hospodaření | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2028 | O,V,M |  | SR (MZe), SP SZP | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o3-5 | o3_5 | DC3.c | Obnova vodohospodářské funkce malých vodních nádrží neplnících potřebné funkce v území | [11 empty] | střední
3-5.1 | 3_5.1 |  | Obnova vodohospodářských funkcí malých vodních nádrží | MZe | MŽP | průběžně | E | Program 129 490: 750 mil. Kč (2026-2028) | SR (MZe) |  | 0 | 750 |  | Strategie MZe 2030: SC H.2 a SC H.5; Koncepce SUCHO | střední
o3-6 | o3_6 | DC3.b | Podpora infiltrace povrchové vody do podzemních vod | [11 empty] | střední
3-6.1 | 3_6.1 |  | Podpora řízených rozlivů pro infiltraci do podzemních vod | MŽP | MZe, správci povodí, VÚV | průběžně | V,E |  | TAČR, SR | NRPP |  |  |  |  | střední
3-6.2 | 3_6.2 |  | Obnova infiltrační schopnosti půdy | MŽP |  | průběžně | E,I |  | TA ČR, OPŽP, POPFK, PPK | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o3-7 | o3_7 | DC3.c | Přehodnocení stávajícího využití vodních nádrží a vodohospodářských soustav a optimalizace jejich řízení | [11 empty] | vysoká
3-7.1 | 3_7.1 |  | Analýza a optimalizace využití vodních nádrží | MZe | MŽP | průběžně | O |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
o3-8 | o3_8 | DC3.c | Prověřování realizace nových vodních zdrojů v oblastech s prokázaným nedostatkem vody | [11 empty] | vysoká
3-8.1 | 3_8.2 |  | Příprava realizace víceúčelových vodních nádrží pro adaptaci na změnu klimatu | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2026 | O | Program 129 430: 1,7 mld. Kč (do r. 2030) | SR (MZe), zdroje státních podniků Povodí, centrum RENS |  |  | 1700 |  | Strategie MZe 2030: úkol H.1 a H.2; Koncepce SUCHO | vysoká
o3-9 | o3_9 | DC3.d | Racionální rozhodování při povolování odběrů a vypouštění vod | [11 empty] | střední
3-9.1 | 3_9.2 |  | Navýšení poplatků za odběr podzemních vod | MŽP | MZe, správci povodí | 2027 | V,L |  | SR |  |  |  |  | SPŽP | střední
3-9.2 | 3_9.3 |  | Hodnocení hydrologické a vodohospodářské bilance v plánech povodí | MŽP, MZe |  | průběžně | O |  | SR (MZe) | [5 empty] | střední
3-9.3 | 3_9.4 |  | Dokončení legislativního a metodického rámce pro stanovování minimálních zůstatkových průtoků | MŽP | MZe | 2027 | V,L,M |  | SR (MŽP), TAČR |  |  |  |  | SPŽP | střední
o3-10 | o3_10 | DC3.d | Zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod a systémů pro recyklaci vod jako vody užitkové | [11 empty] | nízká
3-10.1 | 3_10.1 |  | Využití srážkových vod a některých typů odpadních vod | MZd | MŽP, MZe, MMR, SZÚ | 2030 | V,O,L,N,M,E | MZd (O+L): cca 12 mil. Kč | OPŽP, SR (MZd), výzkumné programy, národní grantové agentury | NRPP |  | 12 |  | SPŽP | nízká
3-10.2 | 3_10.2 |  | Podpora decentrálního čištění odpadních vod v obcích do 1000 EO s roztroušenou zástavbou | MŽP | MPO, MZe | průběžně | E,M |  | NPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | nízká
o3-11 | o3_11 | DC3.c | Prověřovat hydrické využití nevyužívaných důlních děl a povrchových těžeben s ukončenou těžbou k akumulaci nebo retenci vod | [11 empty] | střední
3-11.1 | 3_11.2 |  | Prověřování potenciálu hydrického využití území po těžbě k retenci nebo akumulaci vod | MZe | MPO, MŽP | průběžně | V,O |  | - | TA ČR, PPŽ |  |  |  |  | střední
o3-12 | o3_12 | DC3.a | Obnova údolních niv k přirozeným a řízeným rozlivům | [11 empty] | střední
3-12.1 | 3_12.1 |  | Obnova přirozených rozlivů v údolních nivách | MŽP | MZe, správci povodí, LČR | průběžně | V,O | nelze odhadnout | TAČR, SR |  |  |  |  | SPŽP | střední
SC4 |  |  | Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví
o4-1 | o4_1 | DC4.a | Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami | [11 empty] | vysoká
4-1.1 | 4_1.1 |  | Aktualizace srážkových dat a náhradních vydatností se zohledněním změny klimatu | MŽP (ČHMÚ) | VÚV | 2026 | V,M | nelze vyčíslilt | SR, TAČR |  |  |  |  | Studie HDV | vysoká
4-1.2 | 4_1.2 |  | Zabezpečit ochranu intravilánu před zaplavením přívalovými srážkami | MŽP | MMR, MZe, MPO, ÚNMZ (ČAS), VÚV | průběžně, KT: 2027 | M,N,E,I |  |  | NRPP |  |  |  |  | vysoká
4-1.3 | 4_1.3 |  | Revize a podpora realizace opatření ze Studie hospodaření se srážkovou vodou v městech | MŽP | MZe, MMR, SFŽP | průběžně | O | nelze vyčíslit | SR, OPŽP, NPŽP, IROP | NRPP |  |  |  | Studie HDV, SPŽP | vysoká
4-1.4 | 4_1.4 |  | Podpora akumulace a vsakování srážkových vod | MŽP | MMR, AOPK ČR, SFŽP, MD, ČKA, ČKAIT, kraje, obce | průběžně | M,V,E,I | nelze vyčíslit | OPŽP, NPŽP, fondy obcí a krajů, IROP, SFŽP, příspěvky vlastníků pozemků | NRPP | 1000 |  |  | Studie HDV; SPŽP: SC 1.1.5; Koncepce SUCHO | vysoká
4-1.5 | 4_1.8 |  | Harmonizace norem odvodnění dopravních ploch s hospodařením se srážkovou vodou | MD | MZe, MMR, MD | 2028 | V,N |  | SR | [5 empty] | vysoká
4-1.6 | 4_1.9 |  | Postupné rušení výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod | MZe | MŽP, MD, kraje, obce | 2029, KT: 2027 (L) | V,L,M | nelze odhadnout | SR (MZe), OPŽP, TAČR | NRPP |  |  |  | SPŽP: SC 1.1.5 | vysoká
o4-2 | o4_2 | DC4.a | Zabezpečení plnění koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody a pro předcházení mimořádným událostem vyvolaným dlouhodobým nedostatkem vody | [11 empty] | střední
4-2.1 | 4_2.1 |  | Opatření pro zajištění dostatku vody řešit v plánech povodí | MZe, MŽP |  | průběžně, KT: 2026 | O |  | SR | [5 empty] | střední
4-2.2 | 4_2.2 |  | Systém včasného varování pro sucho | MŽP | MZe | průběžně | O |  | SR | [5 empty] | střední
4-2.3 | 4_2.3 |  | Aktualizace metodiky zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody | MŽP | MZe | průběžně | M |  | SR | [5 empty] | střední
4-2.4 |  |  | Voda jako strategická surovina a priorita | MZe | MŽP, MMR | 2027 | L |  | SR | [5 empty] | střední
o4-3 | o4_3 | DC4.a | Zavádění metod analýzy a řízení rizika v rámci procesu výroby a distribuce pitné vody | [11 empty] | nízká
4-3.1 | 4_3.1 |  | Provádět dozor nad bezpečností distribuce pitné vody | MZd | MZe | průběžně | O,L,M | MZd (L+M): cca 8 mil. Kč | SR (MZd), výzkumné programy, národní grantové agentury |  |  | 8 |  |  | nízká
o4-4 | o4_4 | DC4.a | Zohlednění adaptačních opatření v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací | [11 empty] | střední
4-4.1 | 4_4.2 |  | Redukce odtoku dešťových vod jednotnou kanalizací | MZe | MŽP | průběžně | O | nelze vyčíslit | [6 empty] | střední
o4-5 | o4_5 | DC4.a | Zásobování oblastí s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiné vodárenské soustavy pro překlenutí dlouhodobého sucha a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury | [11 empty] | střední
4-5.1 | 4_5.1 |  | Optimalizace převodů vody mezi oblastmi s přebytkem a nedostatkem | MZe | MŽP | průběžně | V,O,E | [7 empty] | střední
4-5.2 | 4_5.2 |  | Zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenských soustav | MZe |  | průběžně | E,O | min. 1,5 mld. Kč/rok | SR (program 129 400), zdroje vlastníků infrastruktury (obcí, VH společností) | navazující program k 129 400 | 0 | 7500 | 5000 | Koncepce SUCHO, opatření 4.2.3 | střední
o4-6 | o4_6 | DC4.a | Minimalizace negativních dopadů zimního solení komunikací a používání pesticidů v sídlech | [11 empty] | nízká
4-6.1 | 4_6.1 |  | Omezování dopadů zimního solení v sídlech prostřednictvím metodik a šetrných postupů | MV | MŽP, MD, kraje, obce | průběžně | M,I,O,V | nelze vyčíslit | NPŽP, OPŽP, NPO, rozpočty obcí a krajů | [5 empty] | nízká
o4-7 | o4_7 | DC4.b | Zohlednění rizika povodní při navrhování a projektování staveb a dalších projektů v ohrožených územích | [11 empty] | střední
4-7.1 | 4_7.1 |  | Zohlednění povodňových rizik při projektování a povolování záměrů | MMR | ČKA, ČKAIT, MŽP, MV, GŘ HZS ČR, VÚV | 2028 | M,I | nelze vyčíslit | SR | [5 empty] | střední
4-7.2 | 4_7.2 |  | Metodický pokyn pro začlenění povodňových rizik do územního plánování | MMR | MŽP | 2029 | M |  | SR | Projekt LIFE ADAPT | 1.2 | 0.8 |  |  | střední
4-7.3 | 4_7.3 |  | Pilotní projekt nástrojů pro snížení osídlení v povodní poškozených lokalitách | MŽP | MMR, VÚV, NNO (ČvT apod.) | 2028 | E,M,I,O | nelze vyčíslit |  | NRPP |  |  |  |  | střední
o4-8 | o4_8 | DC4.b | Preventivní přesun strategického majetku a potenciálně zdravotně nebezpečných látek mimo dosah možného rozlivu | [11 empty] | nízká
4-8.1 | 4_8.1 |  | Výzkum nástrojů pro vymísťování strategického majetku a zdravotně nebezpečných látek ze záplavových území | MŽP | MMR, MV, GŘ HZS ČR | 2028 | V |  | výzkumné programy | [5 empty] | nízká
o4-9 | o4_9 | DC4.b | Bezpečné převedení zvýšených průtoků kombinací technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření s minimálním negativním vlivem na ekologický stav vod, přírody a krajiny | [11 empty] | vysoká
4-9.1 | 4_9.1 |  | Metodické vedení kombinovaných opatření povodňové ochrany | MŽP | MZe, MMR, AOPK ČR | průběžně | M,V |  | TAČR, LIFE |  |  |  |  | SPŽP; Koncepce ochrany před povodněmi | vysoká
4-9.2 | 4_10.1 |  | Podpora bezpečného převedení vody zastavěnými částmi obcí s využitím kombinovaných opatření povodňové ochrany | MZe | MŽP | průběžné KT: 2028 | E |  | SR (Národní programy Mze) OPŽP, NPO, prostředky obcí a vlasníků nemovitostí | NRPP |  |  |  | Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi; Plány pro zvládání povodňových rizik | vysoká
o4-11 | o4_11 | DC4.b | Zvýšení ochrany před přívalovými povodněmi | [11 empty] | nízká
4-11.1 | 4_11.1 |  | Revize metodiky kritických bodů pro riziko přívalových povodní | MŽP (VÚV) | MZe | 2026 | M,O |  | TAČR (PPŽ) | [5 empty] | nízká
o4-12 | o4_12 | DC4.c | Plánování v oblasti prevence a managementu rizik městského tepelného ostrova | [11 empty] | vysoká
4-12.1 | 4_12.1 |  | Metodická podpora a sdílení dobré praxe při uplatňování adaptačních principů do územního plánování | MMR | MŽP, MK | 2030, KT: 2028 | M,I | [7 empty] | vysoká
4-12.2 | 4_12.2 |  | Urbanistické požadavky pro zmírnění městského tepelného ostrova | MMR | MŽP, MZd, SZÚ, MK, NPÚ | 2031, KT: 2029 | L,M,O |  | nejsou | Projekt LIFE ADAPT | 9.6 | 6.4 | 6.4 |  | vysoká
4-12.3 | 4_12.3 |  | Katalog uličních profilů pro adaptaci sídel | MMR | MD, MŽP, MPO | 2032, KT: 2030 | V,M |  | nejsou | Projekt LIFE ADAPT | 9.6 | 6.4 | 6.4 |  | vysoká
4-12.4 | 4_12.5 |  | Zajištění optimálního mikroklimatu ve zdravotnických, sociálních a školských zařízeních při vedrech | MZd | MPSV, MŠMT | 2029 | M,O,E | MZd (M): cca 250 tis. Kč | SR (MZd), dotační programy | národní grantové agentury |  | 0.25 |  |  | vysoká
o4-13 | o4_13 | DC4.c | Regulace zahušťování zástavby v sídlech s ohledem na adaptační potenciál volných ploch a ploch zeleně | [11 empty] | střední
4-13.1 |  |  | Metodická podpora vyhodnocování adaptačního potenciálu sídel jako podkladu pro udržitelný rozvoj sídel | MŽP | MMR, MK, MZd | průběžně, KT: 2029 | V,M,O | [7 empty] | střední
o4-14 | o4_14 | DC4.c | Posílení významu plánování a rozvoje systémů sídelní zeleně včetně vodních ploch v rámci urbanistického rozvoje v zájmu její účinnosti, propojenosti a dostupnosti | [11 empty] | střední
4-14.1 | 4_14.1 |  | Upřesnění požadavků na vymezení, rozvoj a ochranu sídelní zeleně | MŽP | MMR | průběžně, KT: 2028 | M,O,I,E | OPŽP: 60 mil. Kč | OPŽP, NPŽP, TAČR | NRPP | 60 |  |  |  | střední
4-14.2 | 4_14.3 |  | Prověření právní úpravy pro podporu zelené infrastruktury a ekosystémových služeb | MMR | MŽP | 2030, KT: 2028 | O,V,L,M |  | SR |  |  | 5 |  | SPŽP | střední
o4-15 | o4_15 | DC4.c | Zvyšování funkční kvality ploch a prvků sídelní zeleně | [11 empty] | střední
4-15.1 | 4_15.1 |  | Návrh právní úpravy ochrany dřevin a infrastruktury pro adaptaci měst na změnu klimatu | MŽP | MPO, MZe, MMR, MD | 2026 | L |  | SR | [5 empty] | střední
4-15.2 | 4_15.3 |  | Podpora zakládání a funkčního rozvoje ploch a prvků sídelní zeleně | MŽP | MMR | průběžně | E,M | MŽP: 518 mil. Kč (OPŽP 485 mil. Kč; NPŽP 33 mil. Kč) | OPŽP, NPŽP | POP, NRPP | 485 | 33 | 33 | SPŽP | střední
4-15.3 | 4_15.4 |  | Standardizace zakládání, ochrany a údržby sídelní zeleně | MŽP | MMR, MPO | 2028 | M,N |  | SR (MŽP) | [5 empty] | střední
4-15.4 | 4_15.5 |  | Výzkum a praktické ověřování sortimentu rostlin pro sídelní prostředí | MŽP |  | průběžně, KT: 2028 | V,I | [7 empty] | střední
4-15.5 | 4_15.6 |  | Motivace investorů k realizaci ploch a prvků zeleně na konstrukcích | MŽP | MMR | průběžně, KT: 2028 | V,O,E |  | OPŽP, NZÚ | NRPP | 300 |  |  |  | střední
4-15.6 |  |  | Podpora uplatnění komunitního zahradničení jako nástroje adaptace sídel a zvyšování resilience obyvatel | MŽP |  | průběžně, KT: 2028 | I |  | program podpory NNO, NPŽP | [5 empty] | střední
o4-16 | o4_16 | DC4.d | Přizpůsobení výstavby na dopady změny klimatu | [11 empty] | střední
4-16.1 | 4_16.2 |  | Ochrana druhů vázaných na lidské stavby při adaptaci staveb na změnu klimatu | MŽP | MMR | 2028 | M |  | TAČR |  |  |  |  | SPŽP | střední
4-16.2 | 4_16.3 |  | Zohlednění dopadů změny klimatu při projektování staveb | MMR | ČKA, ČKAIT, MŽP, MD, MZd, MPO, MK, MZe, ČHMÚ | průběžně, KT: 2027 | I | nelze vyčíslit | SR | [5 empty] | střední
o4-17 | o4_17 | DC4.d | Zajištění koordinovaného přístupu pro posouzení zranitelnosti staveb | [11 empty] | nízká
4-17.1 |  |  | Sledování a vyhodnocování dopadů extrémních jevů na stavby | MMR | MŽP, ČHMÚ, MV, GŘ HZS ČR, MŠMT, AV ČR | 2028 | O | MMR: nelze odhadnout; MV: 10 mil. Kč | 0 | MV: programové období 2028+, příp. SR (obrana a vnitřní bezpečnost) | 7 | 3 | 3 |  | nízká
o4-18 | o4_18 | DC4.d | Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor přispívající k adaptaci veřejných budov na změnu klimatu | [11 empty] | střední
4-18.1 | 4_18.1 |  | Podpora nízkoenergetických a vodohospodářsky šetrných veřejných budov | MŽP | MPO, MMR, MZd (SZÚ) | průběžně, KT: 2028 | E |  | Fond spravedlivé transformace, Regionální rozvojový fond, programy podpory (zvýhodněné úvěry) | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o4-19 | o4_19 | DC4.d | Podpora programů zaměřených na rezidenční a komerční sektor přispívajících k adaptaci budov na změnu klimatu | [11 empty] | střední
4-19.1 | 4_19.1 |  | Podpora nízkoenergetických a vodohospodářsky šetrných neveřejných budov | MŽP | MMR, MPO, MZd (SZÚ) | průběžně, KT: 2030 | I,E |  | Fond spravedlivé transformace, Regionální rozvojový fond, programy podpory (zvýhodněné úvěry) | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o4-20 | o4_20 | DC4.d | Stavební řešení vedoucí ke snížení tepelného stresu obyvatelstva | [11 empty] | střední
4-20.1 | 4_20.1 |  | Legislativní úprava hygienických požadavků na vnitřní prostředí budov | MZd | MPO | 2028 | L | X | SR (MZd) | [5 empty] | střední
4-20.2 | 4_20.2 |  | Legislativní úpravy pro adaptaci budov na změnu klimatu | MMR, MPO | MZd, ČHMÚ | průběžně | O |  | SR | [5 empty] | střední
4-20.3 |  |  | Podpora inovativních technologií snižujících tepelnou zátěž budov | MŽP | MPO, MMR, MZd (SZÚ) | průběžně | E,I |  |  | NRPP |  |  |  |  | střední
4-20.4 |  |  | Revize klimatických dat používaných v normách a legislativě s ohledem na změnu klimatu | MŽP (ČHMÚ) | MPO, ÚNMZ (ČAS), MZd, SZÚ | průběžně | O,N,M | nelze odhadnout, vazba na 4-1.1 |  | TAČR |  |  |  |  | střední
4-20.5 |  |  | Dozor nad kvalitou vnitřního prostředí budov | MZd | MPO | průběžně | O | X | SR (MZd) | [5 empty] | střední
o4-21 | o4_21 | DC4.d | Podpora přístupů využívajících pro ochlazování budov decentralizované obnovitelné zdroje energie a přírodě blízká řešení | [11 empty] | nízká
4-21.1 | 4_21.1 |  | Podpora inovací a technologií využívající pro ochlazování budov decentralizované OZE a vegetaci | MŽP | MPO, MŠMT, MMR, MZd | průběžně | I,M |  | dotační programy, další ekonomické nástroje (zvýhodněné půjčky aj.) | podpůrně NZÚ a OPŽP (vegetace, OZE), další ekonomické nástroje (zvýhodněné půjčky aj.) |  |  |  |  | nízká
o4-22 | o4_22 | DC4.c | Zavádění nástrojů odpovědného řízení sídel pro podporu adaptace na změnu klimatu snižováním jejich ekologické stopy plynoucí z rostoucích nároků | [11 empty] | nízká
4-22.1 | 4_22.1 |  | Zapojení veřejnosti a samospráv do adaptace sídel | MŽP | MV, MMR | průběžně | I |  | SR (MŽP) | [5 empty] | nízká
4-22.2 | 4_22.2 |  | Omezení záboru zemědělské půdy vlivem urbanizace | MŽP | MMR | 2030, KT: 2028 | V,L |  | výzkumné programy (TAČR), SR (MŽP) |  |  |  |  | SPŽP | nízká
4-22.3 | 4_22.3 |  | Ochrana historické kulturní krajiny jako nástroje posilujícího klimatickou odolnost území | MK | NPÚ, MŽP, MMR | průběžně, KT: 2029 | V,M |  | NAKI | [5 empty] | nízká
o4-23 | o4_23 | DC4.e | Zajištění diagnostiky a léčby infekčních onemocnění rozšiřujících se na území ČR v souvislosti se změnou klimatu a posílení prevence a monitoringu | [11 empty] | střední
4-23.1 | 4_23.1 |  | Posílení výzkumu, surveillance, připravenosti, reakce a prevence zoonóz a infekčních onemocnění | MZd | SZÚ, SVS, ČHMÚ, MZe, MŽP, KHS, transfuzní centra, SÚKL | průběžně | I,M,V | MZd: cca 18,5 mil. Kč | SR (MZd), výzkumné programy (projekt AZV), mezinárodní výzkumné programy (EU4H) | národní grantové agentury |  | 18.5 |  | Zdraví 2035 | střední
4-23.2 | 4_23.2 |  | Monitoring vektorů a patogenů citlivých na změnu klimatu | MZd | SZÚ | průběžně | I | MZd: cca 15 mil. Kč | výzkumné programy (projekt AZV), mezinárodní výzkumné programy (EU4H) | SR (MZd - fixní položka) |  | 15 |  | Zdraví 2035 | střední
4-23.3 | 4_23.3 |  | Identifikace rizikových faktorů a vývoj varovného systému pro přenosná onemocnění | MZd | SZÚ, SVS, MŽP, ČHMÚ | průběžně | I,M | MZd: cca 5,45 mil. Kč | zdroje LČR (grant ve spolupraci ČZU a SZÚ) | SR (MZd, výzkumné programy, národní grantové agentury), mezinárodní výzkumné programy |  | 5.45 |  | Zdraví 2035 | střední
4-23.4 | 4_23.5 |  | Průběžné hodnocení rizik infekčních onemocnění z klimaticky postižených oblastí | MZd | SZÚ, ZÚ, SVS, KHS | průběžně | I | MZd: cca 7 mil. Kč | SR (MZd) |  |  | 7 |  |  | střední
4-23.5 | 4_23.9 |  | Vzdělávání zdravotníků a IZS o zdravotních rizicích souvisejících se změnou klimatu | MZd | MV, GŘ HZS ČR | průběžně | I | MZd: cca 3 mil. Kč; MV: 20 mil. Kč | SR (MZd, MV) | MV: programové období 2028+ | 15 | 8 | 8 |  | střední
4-23.6 |  |  | Vzdělávání veterinářů a odborníků IZS o zdravotních rizicích změny klimatu | MZe | SVS, MV, GŘ HZS ČR | průběžně | I | MV: 10 mil. Kč | SR (MZd, MV) | MV: programové období 2028+ | 7 | 3 | 3 |  | střední
o4-24 | o4_24 | DC4.f | Integrace udržitelného rozvoje cestovního ruchu a adaptace na změnu klimatu do formulování a realizace strategií a z nich vycházejících plánů | [11 empty] | nízká
4-24.1 | 4_24.1 |  | Propagace udržitelného cestovního ruchu | MMR | MŽP, MK, CzechTourism | průběžně | I,E,S | MMR: min. 265 mil. Kč/rok | SR (MMR - programy na podporu DMO a NNO, nový marketingový program), zdroje CzechTourism a dalších aktérů CR | nový marketingový program |  | 450 |  | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | nízká
o4-25 | o4_25 | DC4.f | Nastavení stimulačních opatření cestovního ruchu s ohledem na změnu klimatu | [11 empty] | střední
4-25.1 | 4_25.1 |  | Podpora udržitelného cestovního ruchu v dotačních titulech | MMR | MŽP, MD, MK, MPO, MZe, MZd | průběžně | E | MMR: optimálně 475 mil. Kč/rok | SR (MMR - programy na podporu DMO a NNO, podprogram Oživení CR, nový marketingový program), zdroje agentury CzechTourism | nový marketingový program |  | 450 |  | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | střední
o4-26 | o4_26 | DC4.f | Prosazování a podpora mezioborové spolupráce v oblasti cestovního ruchu na všech úrovních řízení, sítě a výměna informací, rozvoj destinačního managementu | [11 empty] | nízká
4-26.1 | 4_26.1 |  | Koordinace a spolupráce pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu | MMR | MŽP, MK, MPO, MD, MZe, MZd | průběžně | O | X | SR (MMR); dotační nástroje |  |  |  |  | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | nízká
o4-27 | o4_27 | DC4.f | Řešení ochrany památek před negativními vlivy souvisejícími se změnou klimatu | [11 empty] | střední
4-27.1 | 4_27.1 |  | Obnova a stabilizace vegetační složky památkově chráněných areálů | MK (NPÚ) | MŽP | průběžně, KT: 2029 | V,O | MŽP: 30 mil. Kč (OPŽP) | NAKI, TAČR, OPŽP | NRPP | 30 |  |  | Státní kulturní politika 2026-2030+ | střední
4-27.2 |  |  | Doplnění metodického přístupu k adaptačním řešením v rámci památkově plošně chráněných území | MK (NPÚ) | MŽP, MMR | 2030, KT: 2029 | M |  | SR (MK), TAČR |  |  |  |  | Státní kulturní politika 2026-2030+ | střední
4-27.3 |  |  | Podpora šetrnějšího přístupu k aplikaci adaptačních opatření na památkově chráněné objekty | MŽP | MK (NPÚ) | průběžně | M,E |  |  | POP, NRPP |  |  |  | Státní kulturní politika 2026-2030+ | střední
o4-28 | o4_28 | DC4.f | Stimulace k mezioborovému výzkumu dopadů změny klimatu na cestovní ruch a vlivu cestovního ruchu na změnu klimatu | [11 empty] | nízká
4-28.1 | 4_28.1 |  | Výzkum dopadů změny klimatu na cestovní ruch | MMR | MŽP | průběžně, KT: 2026 | V | nelze odhadnout | nejsou definovány |  |  |  |  | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | nízká
4-28.2 | 4_28.2 |  | Ekologicky šetrné zasněžování a metodické vedení úřadů | MŽP |  | průběžně, KT: 2028 | V,M,I | [6 empty] | SPŽP | nízká
o4-29 | o4_29 | DC4.g | Přijetí nástrojů k zajištění systematické výsadby a výběru dřevin ve vhodné vzdálenosti podél silnic a železnic | [11 empty] | střední
4-29.1 | 4_29.1 |  | Ekonomické nástroje pro výkup pozemků a rozvoj doprovodné silniční vegetace | MŽP | MD, MMR, MZe, MV, kraje | 2028 | O,V,E |  | OPŽP | NRPP |  |  |  | SPŽP | střední
o4-30 | o4_30 | DC4.g | Zohlednění změny klimatu v dopravním plánování a krizové obnově dopravní infrastruktury | [11 empty] | střední
4-30.1 | 4_30.1 |  | Ekologické a ekonomické posouzení opatření ve vodní dopravě | MD | MŽP | průběžně, KT: 2028 | V,O,M | X | OPD, SR (MD) | [5 empty] | střední
4-30.2 | 4_30.3 |  | Zohlednění klimatických rizik v plánování dopravní infrastruktury, kapacitě objízdných tras a napojení multimodálních terminálů | MD | SFDI, Správa železnic, ŘSD | průběžně | M,V |  | SFDI | [5 empty] | střední
4-30.3 |  |  | Zavedení nástrojů pro rychlou obnovu dopravní infrastruktury po mimořádných událostech | MD | SFDI, ŘSD, Správa železnic, MŽP, MV (HZS ČR), kraje | 2027 | V,E,M | MV: 15 mil. Kč | SFDI, OPD, rozpočty MD a správců infrastruktury | NRPP | 11 | 4 | 4 |  | střední
o4-31 | o4_31 | DC4.g | Využití telematických dopravních systémů | [11 empty] | střední
4-31.1 | 4_31.1 |  | Zohlednění změny klimatu při aktualizaci Implementačního plánu Strategie rozvoje ITS | MD | MV, MMR | průběžně, KT: 2027 | S | [7 empty] | střední
o4-32 | o4_32 | DC4.g | Klimatizace a vytápění vozidel veřejné dopravy se zřetelem na vysokou účinnost a hospodárnost | [11 empty] | střední
4-32.1 | 4_32.1 |  | Zajištění efektivní klimatizace veřejné dopravy | MD | MMR, MZd (SZÚ), MV, objednatelé veřejné dopravy (kraje, města) | průběžně | M,I,E,O | [7 empty] | střední
o4-33 | o4_33 | DC4.h | Zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve výrobních procesech | [11 empty] | střední
4-33.1 | 4_33.1 |  | Podpora cirkulární ekonomiky a efektivního využití vody | MPO | MŽP | průběžně | E |  | Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace, NPO (vyčerpáno) | NRPP | 1200 |  |  | Koncepce SUCHO: úkol 4.5.1 | střední
o4-34 | o4_34 | DC4.h | Přizpůsobení současných bezpečnostních opatření (krizové a havarijní plány a plány odolnosti) a systémů řízení rizik v průmyslových zařízeních změně klimatu | [11 empty] | vysoká
4-34.1 | 4_34.1 |  | Vývoj metod pro identifikaci nebezpečí a analýzy rizik z průmyslových havárií | MŽP | MPO, MV, TA ČR, GŘ HZS ČR, MD | 2028 | M,L | MV: 10 mil. Kč |  |  | 7 | 3 | 3 |  | vysoká
4-34.2 | 4_34.2 |  | Rozvoj nástrojů pro předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy | MŽP (ČHMÚ) | MV, TA ČR, GŘ HZS ČR | průběžně, KT: 2028 | O,V | 1,2 mld. do 2035 | TAČR, SR, OPŽP | NRPP | 1200 |  |  |  | vysoká
4-34.3 |  |  | Plánování opatření pro eliminaci klimatických rizik v průmyslu | MŽP, MV | kraje, GŘ HZS ČR, HZS krajů | průběžně, KT: 2027 | O | MV: 10 mil. Kč |  |  | 7 | 3 | 3 |  | vysoká
4-34.4 |  |  | Zohlednění neregulovaných látek v hodnocení klimatických rizik | MŽP | MV, ÚZIS, krajské úřady | 2027 | M | [7 empty] | vysoká
4-34.5 | 4_33.2 |  | Adaptace chlazení energetických zdrojů a legislativa pro adaptaci na změnu klimatu | MŽP | MPO, MZe | průběžně | O,L | [7 empty] | vysoká
o4-35 | o4_35 | DC4.h | Zajišťování energetické bezpečnosti v kontextu změny klimatu | [11 empty] | vysoká
4-35.1 | 4_35.1 |  | Aktualizace kritické infrastruktury v odvětví energetiky | MPO | MV | 2027 | O |  | bez zvýšených nákladů | [5 empty] | vysoká
4-35.2 | 4_35.2 |  | Provedení posouzení přírodních rizik ohrožujících poskytování základních služeb v odvětví energetiky | MPO | MV, SÚJB | 2027 | O |  | SR | [5 empty] | vysoká
o4-37 | o4_37 | DC4.d | Stabilizace lokalit nebezpečných svahových deformací přírodního původu | [11 empty] | nízká
4-37.1 | 4_37.1 |  | Stabilizace nebezpečných svahových deformací | MŽP |  | průběžně | V,O,E | řádově cca 200 mil. Kč | OPŽP | NRPP | 200 |  |  | SPŽP | nízká
SC5 |  |  | Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce obyvatel
o5-1 | o5_1 | DC5.a | Zajištění základních organizačních a technických opatření k posílení řízení a koordinace multi-hazardního systému včasné výstrahy a varování obyvatel před nebezpečnými jevy | [11 empty] | vysoká
5-1.1 |  |  | Analýza právního prostředí a zaměření systému včasné výstrahy | MŽP (ČHMÚ) | GŘ HZS ČR, MZe | 2027 | O,L | 83 mil. Kč | SR, rozpočty krajů a obcí, rozpočty garantujících organizací, OPŽP, TAČR, IROP |  |  | 83 |  |  | vysoká
5-1.2 | 5_1.2 |  | Organizace a sjednocení informačních toků v rámci systému včasné výstrahy | MŽP (ČHMÚ) | GŘ HZS ČR, MZe | 2028 | V,O,M | cca 50 mil. Kč | SR, rozpočty garantujících organizací, IROP, TAČR | NRPP |  | 50 | 50 |  | vysoká
5-1.3 | 4_23.7 |  | Zohlednění zdravotních dopadů v systému včasného varování | MZd | GŘ HZS ČR, MŽP (ČHMÚ) | 2028 | O,I | MV: 20 mil. Kč | SR |  | 10 | 10 | 10 |  | vysoká
5-1.4 | 5_9.1 |  | Úprava předpisů pro prevenci požárů vegetace | MV (GŘ HZS ČR) | MŽP, MZe | průběžně, KT: 2027 (L) | L,M,E | cca 400 mil. Kč/rok (údržba lesních cest) | SR (MV, MZe a MŽP), TAČR, Grant rescEU | programy EU (prevence lesních požárů, obnovy území a budování kapacit - rescEU), nové národní programy pro vlastníky lesů | 1000 | 1000 | 1000 | Koncepce PO v lesích; Koncepce rozvoje Letecké služby PČR | vysoká
5-1.5 | 5_1.3 |  | Hodnocení rizik včetně souběžných a vícečetných rizik | MŽP | MV, GŘ HZS ČR, ČHMÚ | 2029, KT: 2026 | V,M,O | MV: 10 mil. Kč | SR (MŽP, MV), program bezpečnostního výzkumu, TA ČR |  | 5 | 5 | 5 |  | vysoká
5-1.6 |  |  | Vytvoření portálu georizik | MŽP | MV, GŘ HZS ČR, MZd, ČHMÚ, ČGS | 2029 | O |  | SR (MŽP, MV), IROP (digitalizace veřejných služeb) | [5 empty] | vysoká
5-1.7 |  |  | Zpracování plánu pro zvládání zdravotních dopadů extrémně vysoké teploty vzduchu | MZd | MPSV, MŠMT, MPO, MV, GŘ HZS ČR, ČHMÚ, SZÚ, AV ČR, SMO ČR, SMS ČR, NNO poskytující sociální služby | 2030, KT: 2028 | V,O | nelze vyčíslit | SR (MZd), výzkumné programy | [5 empty] | vysoká
5-1.8 | 4_39.1 |  | Výzkum, vývoj a inovace v environmentální bezpečnosti | MV | MŽP, TA ČR, AV ČR, ČGS | průběžně | O | nelze vyčíslit | výzkumné programy (bezpečnostní výzkum, TAČR) | [5 empty] | vysoká
o5-2 | o5_2 | DC5.a | Zlepšení připravenosti a rezilience společnosti a obyvatel ke zvládání krizových situací | [11 empty] | vysoká
5-2.1 | 4_23.8 |  | Informační podpora pro veřejnost při mimořádných událostech s možnými zdravotními následky | MZd |  | průběžně | I | X | SR (MZd) | [5 empty] | vysoká
5-2.2 | 4_38.1 |  | Znalostní báze a informační podpora pro zvýšení resilience vůči meteorologickým extrémům | MŽP (ČHMÚ) | MV, MZe, MMR, GŘ HZS ČR, TA ČR | průběžně | I,V,O,E | 250 mil. Kč | TAČR, DKRVO | TAČR (PPŽ 2 - Změna klimatu a její dopady v ČR), Dlouhodobá koncepce rozvoje ČHMÚ |  | 250 |  |  | vysoká
o5-3 | o5_3 | DC5.a | Rozvoj systémů včasného varování a vyrozumění obyvatelstva | [11 empty] | vysoká
5-3.1 | 5_1.4 |  | Digitalizace infrastruktury JSVV v zónách havarijního plánování JEZ | MV (GŘ HZS ČR) | MŽP | 2026 | O | MV: 8 mil. Kč | vlastní zdroje ČEZ a.s., SR ve vazbě na provoz infrastruktury |  | 0 | 8 | 8 |  | vysoká
5-3.2 |  |  | Modernizace JSVV | MV (GŘ HZS ČR) | MŽP | průběžně | O,I | MV: 1,2 mld. Kč | OPŽP, rozpočty HZS ČR, NPO | NRPP | 1000 | 200 | 200 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-3.3 |  |  | Rozšíření nástrojů varování a informování obyvatel | MV (GŘ HZS ČR) | MŽP | 2027 | O,L,I |  | SR |  |  | 122 | 122 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
o5-5 | o5_5 | DC5.b | Posílení a rozvoj infrastruktury a kapacit základních složek integrovaného záchranného systému, zdravotnického systému a jejich specializovaných zásahových kapacit | [11 empty] | vysoká
5-5.1 | 5_5.1 |  | Posílení odolnosti a připravenosti stanic IZS | MV (GŘ HZS ČR) | MV, MZd, kraje, ORP | 2031, KT: 2029 | L,O,E,V | MV: 13,6 mld. Kč | SR (MV, MZd), kraj, IROP, obce | NRPP | 3000 | 10600 | 10600 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-5.2 | 5_5.2 |  | Zajištění techniky a prostředků pro IZS | MV (GŘ HZS ČR) | MV, kraje, ORP | 2031, KT: 2029 | E | MV: 11,55 mld. Kč | SR (MV, MZd), kraj, ORP, dotační tituly | NRPP | 3000 | 8550 | 8550 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-5.3 | 5_5.3 |  | Zajištění udržitelného financování a profesionalizace LHS | MV (GŘ HZS ČR) | MZe, MŽP | 2031, KT: 2029 | O,L,E | MV: cca 5,9 mld. Kč (pořízení vrtulníků pro LHS) + 3,6 mld. Kč | fondy EU, SR (MV, MZe) | programové období 2028+ | 4386 | 5134 | 4913 | Koncepce PO v lesích, Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030, Koncepce rozvoje Letecké služby PČR | vysoká
5-5.4 | 4_23.6 |  | Vypracování Analýzy zdravotních hrozeb | MZd | zástupci zdravotnických zařízení | 2028 | S | [7 empty] | vysoká
5-5.5 | 5_6.1 |  | Vyhodnocování klimatických rizik a mimořádných událostí v ORP | MV (GŘ HZS ČR) | obce, kraje | 2027 | V | MV: 100 mil. Kč | MV GŘ HZS ČR, fondy EU, dotační tituly | NRPP | 0 | 100 | 100 |  | vysoká
o5-7 | o5_7 | DC5.b | Rozvíjení komunikačních a informačních systémů pro řízení a koordinaci zásahů integrovaného záchranného systému | [11 empty] | vysoká
5-7.1 | 5_7.2 |  | Modernizace a rozvoj GIS HZS ČR | MV (GŘ HZS ČR) | MŽP | 2030 | V,O | MV: 10 mil. Kč | SR (MV), OPŽP, rozpočty HZS ČR | NRPP |  | 10 | 10 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-7.2 | 5_7.3 |  | Posílení kapacity a bezpečnosti rádiové sítě HZS ČR | MV (GŘ HZS ČR) | MV, ČTÚ | 2030 | V,O | MV: 1 mld. Kč | SR (MV) |  | 0 | 1000 | 1000 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-7.3 | 5_7.4 |  | Každoroční vyhodnocování dopadů extrémních jevů na činnost IZS | MV (GŘ HZS ČR) | ČHMÚ, MŽP | průběžně | V,O | MV: 0,9 mld. Kč | SR (MV) |  |  | 900 | 900 | Koncepce ochrany obyvatelstva ČR, Strategie HZS ČR do roku 2030 | vysoká
5-7.4 | 5_7.5 |  | Zvýšení odolnosti a rozvoj radiokomunikační sítě PEGAS | MV (GŘ HZS ČR) | MV, MZd | 2030 | O | MV: 0,9 mld. Kč | SR (MV), NPO, OPTAK, případně Modernizační fond | NRPP |  | 900 | 900 | Připravovaná koncepce státního virtuálního operátora | vysoká
o5-8 | o5_8 | DC5.a | Zlepšení monitoringu, analýz a předpovědí stavu a režimu atmosféry, hydrosféry a dalších složek životního prostředí a jejich dopadů na společnost | [11 empty] | vysoká
5-8.1 | 5_1.1 |  | Rozvoj systémů monitoringu a predikce extrémních hydrometeorologických jevů | MŽP (ČHMÚ) | MZe | průběžně, KT: 2030 | V,O | viz 4-34.2 | [6 empty] | vysoká
5-8.2 | 5_10.2 |  | Monitoring sesuvů a rizikových svahů, registr svahových deformací a podklady pro stabilizaci | MŽP | ČGS | průběžně | V,O | cca 80 mil. Kč. Aplikovaný výzkum z PPŽ 2, sanance ze SFŽP | SFŽP, TAČR (Centrum RENS končí v roce 2026); Jan Amos Komenský (Přírodní georizika) | TAČR (PPŽ 2 - Environmentální a klimatické výzvy) | 1 | 73 | 65 | Rámec ze Sendai 2015-2030 | vysoká
PNO |  |  | Průřezové nástroje a opatření
oPN-1 | oPN_1 | PNO.a | Vytvoření systému oceňování a hodnocení zásadních ekosystémových služeb a jeho integrace do tvorby politik a legislativy na národní a regionální úrovni | [11 empty] | střední
PN-1.1 | PN_1.1 |  | Hodnocení a oceňování ekosystémových služeb v ČR | MŽP | MZe, ČSÚ, TA ČR, AOPK ČR | 2030, KT: 2028 | V,M,O |  | SR, programy TAČR |  |  |  |  | SPŽP | střední
PN-1.2 | PN_1.2 |  | Návrh integrace hodnocení ekosystémových služeb do politik a legislativy | MŽP | MZe, AOPK ČR, ČSÚ, MMR | 2030 | V,O |  | SR, programy TAČR |  |  |  |  | SPŽP | střední
oPN-2 | oPN_2 | PNO.a | Zavedení zeleného rozpočtování veřejných výdajů pro podporu adaptace na změnu klimatu | [11 empty] | nízká
PN-2.1 | PN_2.1 |  | Zpřístupnění veřejného portálu zeleného rozpočtování | MŽP | ČSÚ | průběžně | M,O |  | SR, programy TAČR | [5 empty] | nízká
oPN-3 | oPN_3 | PNO.a | Racionalizace řízení dotací se zohledněním potenciálních přínosů a nákladů ke zmírnění dopadů změny klimatu | [11 empty] | vysoká
PN-3.1 | PN_3.1 |  | Metodika pro uplatňování DNSH a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu | MŽP | MMR, MPO | průběžně | V,M |  | SR (MŽP) | [5 empty] | vysoká
PN-3.2 | PN_3.2 |  | Aplikace pro přípravu projektů v souladu s klimatickým prověřováním infrastruktury | MŽP (ČHMÚ) | MMR (NOK), AV ČR (CzechGlobe), COŽP UK, EEIP | 2026 | V,O | 10 mil Kč | OPTP | NRPP | 10 |  |  |  | vysoká
PN-3.3 | PN_3.3 |  | Zohlednění adaptačních potřeb v dotačních mechanismech EU fondů | MŽP | MMR, MPO, MD, MK, MŠMT | průběžně | M |  | fondy EU | NRPP |  |  |  |  | vysoká
oPN-4 | oPN_4 | PNO.b | Ochrana a podpora plánování, zakládání, obnovy a údržby zelené infrastruktury poskytující rozmanité ekosystémové služby a tlumící negativní projevy změny klimatu | [11 empty] | vysoká
PN-4.1 | PN_4.1 |  | Systémové financování výzkumu ekosystémů a ekosystémových služeb krajiny | MŽP | MPO (RVVI), TA ČR, MZe (NAZV), MK (NAKI) | průběžně | O |  | TA ČR, NAZV, NAKI |  |  |  |  | SPŽP | vysoká
PN-4.2 | PN_4.2 |  | Podpora pořizování podkladů pro adaptaci krajiny na úrovni obcí | MŽP | MMR | průběžně | E,I | MŽP: 116 mil. Kč (OPŽP 111 mil. Kč, OPST 5 mil. Kč) | dotační programy EU, národní dotační programy,SR | NRPP | 116 |  |  | SPŽP | vysoká
PN-4.3 | PN_4.5 |  | Prioritizace obnovy mokřadů v ČR | MŽP | MZe, správy NP, AOPK ČR | 2030 | O |  | TAČR |  |  |  |  | SPŽP, SOBR | vysoká
PN-4.4 | PN_4.7 |  | Legislativní úprava pro efektivní ochranu mokřadů | MŽP | MZe | 2030 | L |  | SR |  |  |  |  | SPŽP, SOBR | vysoká
PN-4.5 | PN_4.8 |  | Optimalizace soustavy chráněných území s cílem zajištění její funkčnosti v souvislosti se změnou klimatu | MŽP | AOPK ČR | průběžně | V,O,M,E | OPŽP: 4 mld. Kč | OPŽP, PPK/NPŽP, krajské rozpočty | NRPP | 4000 |  |  | SPŽP: SC 3.2.2.; SOBR 2030: opatření 2.1.9 | vysoká
PN-4.6 | PN_4.10 |  | Podpora migrační prostupnosti krajiny pro suchozemské živočichy | MŽP | MMR | průběžně | V,O | 30 mil. Kč (OPŽP) | SR,OPŽP | NRPP | 30 |  |  | SPŽP, SOBR | vysoká
PN-4.7 | PN_4.11 |  | Sledovat dopady změny klimatu na biodiverzitu, konkrétní druhy a stanoviště | MŽP |  | 2030 | O,V,M,O |  | SR | [5 empty] | vysoká
oPN-5 | oPN_5 | PNO.b | Realizace opatření proti šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů a jejich regulace či eradikace | [11 empty] | nízká
PN-5.1 | PN_5.1 |  | Regulace a eradikace invazních druhů | MŽP | MZe | průběžně | O,V,E | 75 mil. Kč (OPŽP) | OPŽP | POP, NRPP | 75 | 50 | 50 | SPŽP, SOBR | nízká
oPN-6 | oPN_6 | PNO.a | Kompenzace škod z veřejných prostředků podmíněné prováděním adaptačních opatření | [11 empty] | vysoká
PN-6.1 | PN_6.1 |  | Podmínění kompenzací škod z veřejných rozpočtů adaptačními opatřeními | MZe | MŽP | 2030 | M,L |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
oPN-7 | oPN_7 | PNO.a | Ekonomické a fiskální nástroje reflektující environmentální a klimatické externality | [11 empty] | střední
PN-7.1 | PN_7.1 |  | Analýza ekonomických a fiskálních nástrojů pro podporu adaptace na změnu klimatu | MŽP |  | 2026 | V |  | TAČR | [5 empty] | střední
PN-7.2 | PN_7.2 |  | Úprava ekonomických a fiskálních nástrojů pro podporu adaptace na změnu klimatu | MŽP | MZe | 2030 | O,L | [7 empty] | střední
oPN-8 | oPN_8 | PNO.a | Sdílení klimatických rizik prostřednictvím tržních a veřejných nástrojů | [11 empty] | střední
PN-8.1 | PN_8.1 |  | Postup využívání dat o klimatických rizicích pro sdílení rizik | MŽP | MV, GŘ HZS ČR, MZe, MZd, MPO, MD, ČAP | 2030 | V,M,O | nelze vyčíslit | SR (MŽP, MV), TAČR | [5 empty] | střední
PN-8.2 | PN_8.2 |  | Analýza možností pojištění klimatických rizik v zemědělství a lesnictví | MZe | MŽP, MF, ČAP | 2028 | V |  | SR, NAZV | [5 empty] | střední
oPN-9 | oPN_9 | PNO.c | Probíhající vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti změny klimatu a adaptace | [11 empty] | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Lesní hospodářství | [11 empty] | vysoká
PN-9.1 | PN_9.2 |  | Vzdělávání pedagogů lesnických škol o změně klimatu | MZe | MŽP, MŠMT | průběžně, KT: 2030 | I | cca 1 mil. Kč/rok | SR (MZe, MŽP) |  |  | 5 |  | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | vysoká
PN-9.2 | PN_9.3 |  | Vzdělávací materiály o změně klimatu pro vlastníky a správce lesů | MZe | MŽP | průběžně | I | cca 1 mil. Kč/rok | SR (MZe, MŽP) |  |  | 5 |  | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | vysoká
PN-9.3 | PN_9.4 |  | Osvěta veřejnosti o dopadech změny klimatu na lesy | MZe | MŽP | průběžně, KT: 2030 | I | cca 1 mil. Kč/rok | SR (MZe, MŽP) |  |  | 5 |  | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Zemědělství | [11 empty] | vysoká
PN-9.4 | PN_9.5 |  | Osvěta o dopadech změny klimatu a adaptaci v zemědělství | MZe | MŽP | průběžně | I |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
PN-9.5 | PN_9.6 |  | Bioklimatologické poradenství ve vazbě na změnu klimatu | MZe | MŽP | průběžně | I |  | SR (MZe) | [5 empty] | vysoká
PN-9.6 | PN_9.9 |  | Poradenství a osvěta pro mimoprodukční funkce zemědělství a agroenvironmentálně-klimatická opatření | MZe | MŽP | průběžně | I |  | SR (MZe 65%); fondy EU (35 %) | NRPP |  |  |  | SP SZP, intervence AEKO (16.70 ,17.70, 18.70, 19.70, 20.70, 21.70 22.70) | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Vodní režim v krajině a vodní hospodářství | [11 empty] | vysoká
PN-9.7 | PN_9.12 |  | Osvěta o vlastnostech krajiny a přírodních zdrojích z hlediska vodního režimu a adaptace na změnu klimatu | MŽP | MZe, VÚV, AOPK ČR, NNO a instituce EVVO | průběžně | I |  | SR | [5 empty] | vysoká
PN-9.8 | PN_9.13 |  | Vzdělávání a metodická podpora vodoprávních úřadů pro adaptaci na změnu klimatu | MŽP | kraje, obce, AOPK ČR, VÚV, profesní sdružení (SMO ČR ap.) | průběžně | I,M |  | SR | [5 empty] | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Biodiverzita a ekosystémové služby | [11 empty] | vysoká
PN-9.9 | PN_9.16 |  | Osvěta o významu biodiverzity a ekosystémových služeb při adaptaci na změnu klimatu | MŽP | AOPK ČR | průběžně | I |  | SR (MŽP - Program na podporu NNO), programy EU | [5 empty] | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Cestovní ruch | [11 empty] | vysoká
PN-9.10 | PN_9.19 |  | Osvěta o udržitelném cestovním ruchu | MMR | MŽP, AOPK ČR, NPÚ, CzechTourism | průběžně | I | MMR: cca 90 mil. Kč/rok | SR (MMR), dotační nástroje |  |  | 450 |  | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Urbanizovaná krajina | [11 empty] | vysoká
PN-9.11 | PN_9.20 |  | Osvěta o adaptaci v urbanizované krajině | MŽP | MMR, MD, MPO | průběžně | I,O | [7 empty] | vysoká
PN-9.12 | PN_9.23 |  | Podpora začleňování tématu adaptace na místní úrovni | MŽP | sítě obcí a municipalit, MAS | průběžně | I,O | [7 empty] | vysoká
|  |  | Oblast osvěty - Příprava na řešení mimořádných událostí způsobených dopady změny klimatu | [11 empty] | vysoká
PN-9.13 | PN_9.24 |  | Vzdělávání a programy v oblasti bezpečnostních témat reagující na změnu klimatu | MŠMT | MŽP, MZe, MV, MZd, ČŠI, GŘ HZS ČR, SMO ČR, SMS ČR | průběžně | O,I | nelze vyčíslit | [6 empty] | vysoká
|  |  | Komunikační strategie | [11 empty] | vysoká
PN-9.14 | PN_9.27 |  | Integrovaná komunikace a mediální podpora témat adaptace na změnu klimatu | MŽP | ČHMÚ, VÚV, VÚK, AOPK ČR, SFŽP, CENIA | průběžně | I | X | - | - | 0 | 0 | 0 |  | vysoká
PN-9.15 | PN_9.29 |  | Propagace evropské platformy Climate-ADAPT | MŽP |  | průběžně | I | X | - | - | 0 | 0 | 0 |  | vysoká
|  |  | Oblast vzdělávání, výchovy a osvěty obecně | [11 empty] | vysoká
PN-9.16 | PN_9.34 |  | Začlenění změny klimatu a adaptace do vzdělávacích programů a celoživotního odborného vzdělávání | MŠMT | MŽP, MZe, MPSV, MMR, MV, NPI ČR, ČKA, ČKAIT, MPO | průběžně, KT: 2028 | O,M,I,E |  | SR; programy EU pro vzdělávání | [5 empty] | vysoká
PN-9.17 | PN_9.37 |  | Podpora vzdělávacích programů o změně klimatu v dotačních řízeních v oblasti EVVO | MŽP | SFŽP | průběžně | E,I | 550 mil. Kč | NPŽP, OPŽP, program podpory NNO | NRPP | 500 | 50 |  | Státní program EVVO | vysoká
PN-9.18 | PN_9.42 |  | Osvěta o změně klimatu v knihovnách a muzeích | MK | MŽP | průběžně | E,I | [7 empty] | vysoká
PN-9.19 |  |  | Podporovat adaptaci na změnu klimatu v rámci SP EVVO | MŽP |  | průběžně | O | 4 mil. Kč | SR (MŽP) |  |  | 4 |  | Státní program EVVO | vysoká
oPN-10 | oPN_10 | PNO.d | Podpora samospráv a jejich úřadů při přípravě a naplňování adaptačních strategií | [11 empty] | vysoká
PN-10.1 | PN_10.1 |  | Podpora samospráv při přípravě adaptačních strategií | MŽP | MMR, MV | průběžně | E,M,I | 10-15 mil ročně | NPŽP, krajské programy | NRPP |  |  | 75 | SPŽP, Adaptační strategie EU | vysoká
PN-10.2 |  |  | Budování odborných a administrativních kapacit samospráv pro plánování a realizaci adaptačních opatření | MŽP | MV, MMR, kraje, SMO ČR, SMS ČR | průběžně | I,O,M,E | 60 mil. Kč + ročně 3 mil. Kč vzdělávací programy | NPŽP, IROP, krajské programy, programy MV, program podpory NNO | NRPP |  |  | 75 | SPŽP, Adaptační strategie EU | vysoká
PN-10.3 |  |  | Prověření a zjednodušení podmínek pro přípravu a realizaci adaptačních opatření | MZe | MŽP, MMR | 2027 | L |  | SR | [5 empty] | vysoká
oPN-11 | oPN_11 | PNO.d | Zajištění dostatečné podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti změny klimatu a adaptace | [11 empty] | vysoká
PN-11.1 | PN_11.1 |  | Podpora výzkumu, vývoje a inovací potřebných k adaptaci na změnu klimatu | MŽP, MZe, MV, MPO (RVVI), MŠMT, MZd, MK, MD | AV ČR, TA ČR, GA ČR | průběžně | S,E,I | min. 3 mld. Kč, spíše 10 mld. | programy podpory VaVaI: PPŽ 2, SIGMA, BETA 3, TREND, ZEMĚ II, OPST, Horizon EU | NRPP |  | 10000 | nelze vyčíslit | Koncepce VaVaI MŽP: 2.1, 2.4, 3, 4.1 a 4.2; NRIS3: Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám | vysoká
oPN-12 | oPN_12 | PNO.d | Průběžná aktualizace a uplatňování znalostní základny pro adaptaci na změnu klimatu | [11 empty] | vysoká
PN-12.1 | PN_12.1 |  | Aktualizace a praktická aplikace znalostí ke zmírnění dopadů změny klimatu | MŽP | MMR, MZe, MV, MD, MZd, MPO, kraje, obce | průběžně | E,I |  | SR |  |  |  | 5 | SPŽP, Adaptační strategie EU | vysoká
PN-12.2 |  |  | Analýza a zmapování mal-adaptace v českém kontextu | MŽP | MV, GŘ HZS ČR, MZe, MZd, MPO, MD, SMO ČR, SMS ČR | 2027 | V,O | 20 mil. Kč | výzkumné programy |  |  |  | 20 |  | vysoká
oPN-13 | oPN_13 | PNO.a | Aktivní zapojení ČR do mezinárodních a unijních procesů v oblasti adaptace na změnu klimatu | [11 empty] | střední
PN-13.1 | PN_13.1 |  | Podpora klimatických opatření v rozvojových zemích | MŽP | MZV (ČRA) | průběžně | E | 50 mil. Kč | výnosy z aukcí emisních povolenek (EU ETS) |  | 0 | 50 | 50 |  | střední
oPN-14 | oPN_14 | PNO.b | Formulování národních priorit plánování krajiny jako základu pro koordinaci postupů a činností jednotlivých resortů při využívání krajiny | [11 empty] | střední
PN-14.1 | PN_14.2 |  | Metodická podpora krajinného plánování | MŽP | MMR, MZe, MK, MŠMT, MPO, MD | průběžně | M,O,I |  | SR |  |  | 10 |  | SPŽP, POKR | střední
oPN-15 | oPN_15 | PNO.b | Plánování vodohospodářských opatření v krajině s ohledem na změnu klimatu | [11 empty] | vysoká
PN-15.1 | PN_15.1 |  | Aktualizace metodik, standardů a technických norem pro vodohospodářské projektování se zohledněním změny klimatu | MŽP, MZe | MPO, ČHMÚ, SPÚ, ÚNMZ (ČAS) | průběžně, KT: 2030 | O,M,N |  | SR, NAZV, programy VaVaI | [5 empty] | vysoká
[10 empty] | Součet | 57934.1 | 60114 | 35430.8
| * |  | Předpokládané výstupy |  |  |  |  | ** | Evropské dotační programy
| E |  | ekonomický | [5 empty] | OPŽP 2021-2027 | NRPP
| L |  | legislativní | [5 empty] | SP SZP 2021-2027 | NRPP
| I |  | informační | [5 empty] | IROP 2021-2027 | NRPP
| O |  | organizační | [5 empty] | OPTAK 2021-2027 | NRPP
| M |  | metodický | [5 empty] | OPST 2021-2027 | NRPP
| V |  | vědecko-výzkumný | [5 empty] | OPD 2021-2027 | NRPP
| S |  | strategicko-koncepční | [5 empty] | OPTP 2021-2027 | NRPP
| N |  | normotvorný | [5 empty] | ModFond | ModFond
[9 empty] | NPO 2021-2025 | -
| ** |  | Ekonomické nástroje |  | kurz EUR/Kč = 23,50 |  |  | ** | Národní programy
| sloupec I |  | Finanční náročnost do r. 2030 (v mil. Kč, příp. text) - předpokládaný objem finančních prostředků na plnění úkolu | [5 empty] | NPŽP | NPŽP
| sloupec J |  | Stávající finanční zdroje a ekonomické nástroje (text) - stávající evropské a národní zdroje financování | [5 empty] | NZÚ | NZÚ
| sloupec K |  | Potenciální a nové ekonomické nástroje (text) - připravované/neschválené i nové programy, stávající pouze při rozšíření | [5 empty] | PPK | PPK
| sloupec L |  | EU zdroje do r. 2030 (v mil. Kč) - předpokládané celkové požadavky na evropské zdroje (stávající i budoucí 2028+) | [5 empty] | POPFK | POP
| sloupec M |  | Národní zdroje do r. 2030 (v mil. Kč) - plánované celkové požadavky na národní zdroje | [5 empty] | PPP IV | PPP V
| sloupec N |  | Požadavky na nové národní zdroje (v mil. Kč) - ... z toho nové požadavky na národní zdroje do roku 2030 | [5 empty] | MaS | MaS
[9 empty] | PGRLF | PGRLF
| X |  | Bude plněno v rámci stávajících režijních nákladů | [5 empty] | PPŽ | PPŽ
| nelze odhadnout |  | V současné době nelze přesně stanovit popř. odhadnout finanční náročnost plnění | [5 empty] | Hospodaření v OPV | Hospodaření v OPV
| - |  | Požadované údaje nebyly identifikovány | [5 empty] | Program bezpečnostního výzkumu ČR | Program bezpečnostního výzkumu ČR
| = |  | Částka je již započítána u jiného úkolu | [5 empty] | Program podpory EVVO | Program podpory EVVO
| SR |  | Státní rozpočet | [5 empty] | Programy TAČR | Programy TAČR
[9 empty] | NAZV | NAZV
[9 empty] | programy VaVaI | programy VaVaI
[9 empty] | programy podpory NNO | programy podpory NNO
Přehled dílčích cílů | [7 empty] | *** | Zkratky strategických a koncepčních dokumentů
počet opatření v:
kód SC | SC | DC | kód a název dílčího cíle | [5 empty] | zkratka | název
SC1 | 14 | 2 | DC1.a Adaptační opatření v pozemkových úpravách | [5 empty] | AP NPGZ 2023-27 | Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 2023-2027
|  | 3 | DC1.b Opatření k omezení degradace zemědělské půdy a ekologické zemědělství | [5 empty] | Aplikační dokument ke Koncepci SLP 2035 | Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035
|  | 3 | DC1.c Adaptační opatření v oblasti zemědělských odvodnění a závlah | [5 empty] | Biodiversity Strategy for 2030 | Biodiversity Strategy for 2030
|  | 3 | DC1.d Diverzifikace a adaptace zemědělského hospodaření při ekonomické udržitelnosti | [5 empty] | EU Forest Strategy for 2030 | EU Forest Strategy for 2030
|  | 3 | DC1.e Výzkum adaptace a rozvoj výstrah a řízení rizik pro zemědělce | [5 empty] | Koncepce rozvoje Letecké služby PČR | Koncepce rozvoje Letecké služby Policie ČR do roku 2032
SC2 | 14 | 6 | DC2.a Podpora přirozené odolnosti a obnovy lesních porostů | [5 empty] | Koncepce SLP do 2035 | Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035
|  | 4 | DC2.b Systém zvládání rizik a ochrana genetických zdrojů a biomasy v lesích | [5 empty] | Koncepce SUCHO | Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR
|  | 4 | DC2.c Podpora retence vody v lesích | [5 empty] | Koncepce PO v lesích | Koncepce zvýšení požární ochrany v lesích se zaměřením na požární prevenci a budování kapacit na hašení lesních požárů
SC3 | 11 | 3 | DC3.a Ochrana a obnova vodních toků a niv pro podporu adaptace na změnu klimatu | [5 empty] | program ZEMĚ II | program ZEMĚ II
|  | 2 | DC3.b Ochrana a podpora přirozených vodních zdrojů | [5 empty] | SOBR 2030 | SOBR 2030
|  | 4 | DC3.c Využití vodních nádrží, lomů a důlních děl při adaptaci na změnu klimatu | [5 empty] | SPŽP 2030 | Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050
|  | 2 | DC3.d Adaptační opatření při odběrech, vypouštění, opětovném využití a recyklaci vod | [5 empty] | Strategický plán SZP | Strategický plán Společné zemědělské politiky
SC4 | 35 | 6 | DC4.a Adaptace na změnu klimatu při hospodaření s vodami v sídlech a zvládání sucha a nedostatku vody | [5 empty] | Strategie MZe 2030 | Strategie MZe 2030
|  | 4 | DC4.b Adaptační opatření pro snížení rizik povodní v sídlech | [5 empty] | Strategie rozvoje CR 2021-2030 | Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030
|  | 5 | DC4.c Adaptační opatření v plánování a rozvoji sídel | [5 empty] | Studie HDV | Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
|  | 7 | DC4.d Adaptace staveb na změnu klimatu a stabilizace havarijních svahových nestabilit | [5 empty] | Zásady NPGZ | Zásady Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů
|  | 1 | DC4.e Adaptační opatření v oblasti zdravotnictví | [5 empty] | Zdraví 2035 | Zdraví 2035
|  | 5 | DC4.f Adaptační opatření v cestovním ruchu a ochraně památek | [5 empty] | Rámec ze Sendai | Rámec DRR ze Sendai 2015-2030
|  | 4 | DC4.g Adaptační opatření v dopravě | [5 empty] | Státní program EVVO | Státní program EVVO
|  | 3 | DC4.h Adaptace na změnu klimatu v průmyslu a energetice | [5 empty] | Koncepce VaVaI MŽP | Koncepce VaVaI MŽP
SC5 | 6 | 4 | DC5.a Zajištění informovanosti a rozvoj varovných systémů | [5 empty] | NRIS3 | Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
|  | 2 | DC5.b Zvýšení odolnosti a připravenosti integrovaného záchranného systému a zdravotnického systému na dopady změny klimatu
PNO | 15 | 7 | PNO.a Průřezové ekonomické nástroje a mezinárodní procesy podporující adaptaci na změnu klimatu
|  | 4 | PNO.b Krajinné plánování, zelená infrastruktura a zvládání invazních druhů při adaptaci na změnu klimatu
|  | 1 | PNO.c Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti změny klimatu a adaptace
|  | 3 | PNO.d Podpora samospráv a znalostní základny pro adaptaci na změnu klimatu
Zkratky institucí | [5 empty] | NPI ČR | Národní pedagogický institut České republiky
ČAP | Česká asociace pojišťoven |  |  |  |  | ORP | obce s rozšířenou působností
ČAS | Česká agentura pro standardizaci |  |  |  |  | RVVI | Rada pro výzkum, vývoj a inovace
ČKA | Česká komora architektů |  |  |  |  | SÚKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv
ČKAIT | Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě |  |  |  |  | SVS | Státní veterinární správa
ČRA | Česká rozvojová agentura |  |  |  |  | ÚV ČR | Úřad vlády ČR
ČŠI | Česká školní inspekce |  |  |  |  | VÚK | Výzkumný ústav pro krajinu, dříve známý jako VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
ČTÚ | Český telekomunikační úřad |  |  |  |  | VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
KHS | krajské hygienické stanice |  |  |  |  | ZÚ | zdravotní ústavy
LČR | Lesy ČR, s.p. |  |  |  |  | ÚNMZ | Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
NLI | Národní lesnický institut, dříve známý jako ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) |  |  |  |  | KPR | Kancelář prezidenta republiky